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       О Б Щ И Н С К А  А Д М И Н И С Т Р А Ц И Я – З Л А Т О Г Р А Д

гр. Златоград 4980, ул. „Стeфан Стамболов” № 1, тел: 03071 / 25 51, 25 53, 
www.zlatograd.bg;  e-mail:  ObA-zlatograd@zlatograd.bg

Изх.№ 61-00-136/30.03.2026 г.
ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ГР. ЗЛАТОГРАД

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

от Мирослав Митков Янчев – Кмет на Община Златоград

Относно: Изграждане на обект: „Подпорна стена на ул. „Изгрев“, в участък от о.т.240 до о.т.248, с Долен, Община Златоград“.
УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

През изминалата 2025 година е започнато строителство на обект: „Подпорна стена на ул. „Изгрев“, в участък от о.т.240 до о.т.248, с Долен, Община Златоград“. 
В Капиталовата програма за 2025г., е одобрена частична сума от 250 600.00 лв./ 128129,75 евро с ДДС. Цялостното изпълнение на обекта възлиза на 323 326.00 лв. / 165313,96 евро с ДДС, включващо:
1. Изготвяне на инвестиционен проект на стойност 2472,00 лв. с ДДС.

2. Изготвяне на Доклад за съответствие на инвестиционния проект с изискванията на ЗУТ, на стойност  600,00 лв. с ДДС. 

3. Изпълнение на СМР на стойност 312 227,39 лв. с ДДС
4. Упражняване на АН  на стойност 2 675,39лв. с ДДС                                                      

5. Упражняване на СН  на стойност 5 350,79лв. с ДДС.
За завършване на обекта, е необходимо да бъдат осигурени допълнителни средства в размер на 72 726,00 лв. / 37 184,21евро с ДДС. 

Предвид гореизложеното, преди приемане на Капиталова програма за 2026 г., предлагам Общински съвет Златоград да приеме следното
РЕШЕНИЕ :

На основание чл.21, ал.1, т.6 и т.23 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, във връзка с чл. 94, ал.3, т.6 и чл.98 от Закона за публичните финанси и във връзка с необходимостта от цялостно изпълнение на обекта, включен в капиталовата програма на Община Златоград за 2025г.,

Общински съвет Златоград
РЕШИ:

1. Одобрява осигуряването на допълнителни средства в размер на 37 184,21 евро с ДДС, за  обект: „Подпорна стена на ул. „Изгрев“, в участък от о.т.240 до о.т.248, с. Долен, Община Златоград“, включен в Капиталовата програма на Община Златоград за 2025г., с първоначално утвърдена стойност от 250 600,00 лв./128 129,75 евро, с цел цялостното му изпълнение.
2. Определя обща стойност на обекта в размер на 323 326,00 лв./ 165 313,96 евро.
3. Допълнителните средства по т.1 да се осигурят от целевата субсидия за капиталови разходи.
4. Възлага на Кмета на Община Златоград да предприеме необходимите действия за реализиране на обекта и да отрази промяната при изготвяне и внасяне на Капиталовата програма за 2026г. 
С уважение,
 4
МИРОСЛАВ ЯНЧЕВ

Кмет на Община Златоград
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В Общинска администрация Златоград функционира  Система за  управление на качеството и информационната
сигурност, в съответствие с изискванията на стандартите ISO 9001:2008 и ISO 27001:2005.
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